- МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»

(РО ИПК и ПРО)

Целевая программа

экспериментальной деятельности

« Предшкольное образование»

Руководители проекта:

Хлебунова С.Ф.

Сундукова А.К.

###### Авторский коллектив:

Г.Н.Калайтанова

Л.А. Баландина

Н.Н. Баукова

Л.В. Бех

# Ростов-на-Дону

2008

Содержание

| № | Наименование раздела |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Паспорт Программы экспериментальной деятельности «Предшкольное образование» |  |
| 2.2 | Введение |  |
| 2.3 | Разделы |  |
|  | Концептуальное обоснование программы предшкольного образования в Ростовской области в рамках экспериментальной деятельности |  |
|  | Этапы реализации программы Задачи поэтапной реализации программы Мероприятия по достижению целей и задач программы |  |

Паспорт Программы

«Предшкольное  образование»

| Наименование программы | Программа экспериментальной деятельности «Предшкольное образование» |
| --- | --- |
| Заказчик – координатор Программы | РО ИПК и ПРО |
| Разработчик Программы | Факультет дошкольного и начального образования РО ИПК и ПРО |
| Цель Программы | Создание системы эффективной учебной и научно-методической деятельности по обеспечению непрерывного роста профессиональной компетентности педагогов предшкольного образования, готовности к самообразованию, самореализации, творческой, преобразующей деятельности, к разработке авторских инноваций. |
| Задачи Программы | 1.Обеспечить организационную и научно-методическую поддержку руководителей и педагогов предшкольного образования через различные формы: -проведение совещаний, -консультаций -семинаров (авторских, проектировочных, методологических и др.) -КПК -мастер-классов. 2.Разработать и апробировать модель повышения квалификации педагогов, занятых предшкольной подготовкой. 3.Апробировать оценочно-критериальную базу мониторинга уровня освоения программ вариативных УМК предшкольной подготовки. 4. Осуществить научно-методическое руководство экспериментальной деятельностью пилотных площадок по апробации вариативных форм и содержания предшкольного образования г. Ростова и Ростовской области. 5.Разработать методические рекомендации по организации групп предшкольной подготовки и реализации содержания вариативных УМК. 6. Изучить, обобщить и распространить эффективный опыт внедрения организационных вариативных форм и содержания УМК предшкольного образования. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 09. 2006-06. 2009 годы |
|  | 1 этап (констатирующий)- 2006 –2007г. |
|  | 2 этап (формирующий ) - 2007-2008г. |
|  | 3 этап(контролирующий )-2008-2009г. |
| Прогнозируемый результат | - Дополнительная профессиональная образовательная программа ПК «Предшкольное образование». - Профессиональная готовность педагогов осуществлять предшкольное образование в логике личностной (развивающей, гуманистической) модели, обеспечивающая равные стартовые условия прихода детей в школу при которых дети могли бы: - раскрыть свои потенциальные возможности, -сохранить здоровье и эмоциональное благополучие, -развиться творческие способности каждого ребенка. - Аналитические материалы мониторинга уровня освоения программ вариативных УМК предшкольной подготовки. - Методические рекомендации по организации различных форм предшкольного образования и реализации содержания вариативных УМК. - 3 сборника материалов по итогам 1-го этапа 2-го и 3-го этапов экспериментальной деятельности. - эксперимента - Диссеминация эффективного педагогического опыта, осуществления качественного предшкольного образования (сайт, публикации методических пособий, статей, конференции регионального и Всероссийского уровня, форумы). |

Введение

Предшкольное образование - полноправное звено государственной системы общего образования, важнейший целевой индикатор и показатель Федеральной Целевой Программы Развития Образования на 2006-2010 годы. Одним из основных стратегических направлений программы является создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе.

В соответствии с «Приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской Федерации» (2006-2010гг), на основании решения Ученого совета ФГОУ Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (протокол от 31.10.2006г. № 57), приказа министерства общего профессионального образования Ростовской области №2063 от 08.10. 2007 «О присвоении статуса областных экспериментальных площадок образовательным учреждением», в целях поддержки и стимулирования общественно-значимой инновационной образовательной и управленческой деятельности факультетом дошкольного и начального образования организован эксперимент по введению предшкольного образования в Ростовской области. В экспериментальную деятельность включено 38 пилотных площадок г. Ростова и Ростовской области до 08.2009г.

Анализируя ситуацию в Ростовской области, необходимо отметить, что региональная сеть дошкольных образовательных учреждений в Ростовской области стабильно развивается. Сегодня она представлена 1291 ДОУ. В области 220151 детей дошкольного возраста и около 117 тыс. посещают дошкольные учреждения.  Причем, как показывают расчеты, основанные на демографических данных Ростовстата, потребность в дошкольных местах в течение ближайших лет будет ежегодно увеличиваться на 2,5-3 тысячи мест. А уже к началу 2007 года очередь в дошкольные учреждения составила 27 тысяч (а это 12,3% всех  детей – дошкольников области). Повышенный спрос на дошкольное образование в городах и районных центрах области обусловил переуплотнение дошкольных учреждений, перегрузка составляет 11,7 тысяч мест.

Сравнительный количественный анализ по состоянию охвата детей дошкольным образованием, по районам Ростовской области   позволяет отметить его неоднородность. Так, в городах Ростовской области этот процент выше, чем по области, и составляет в Ростове-на-Дону – 55%, Таганрог – 59%,  Шахты – 43%., Каменск-Шахтинск – 73%, Батайск – 59%, Волгодонск – 88%, Новошахтинск – 44%. В районах области средний показатель охвата детей дошкольным образованием 48%. В среднем по области 55%.

Существенную помощь в решении данной проблемы  призвано оказать создание для детей, не посещающих ДОУ, различных форм организации предшкольной подготовки в условиях детского сада, школы, учреждений дополнительного образования и пр.

Психолого-педагогические исследования Л.С. Выготского, свидетельствуют, что обучение детей 6-летнего возраста жестко связано с соблюдением ряда определенных условий. Эти условия состоят в первую очередь в необходимости иметь квалифицированные педагогические кадры, знающие возможности и особенности именно 5-6-летних детей.

Анализ современной ситуации в Ростовской области показывает, что проблема острого дефицита квалифицированных педагогов для работы с детьми в группах предшкольной подготовки стоит особенно остро – как в системе дошкольного образования, так и в начальной школе. Существующие государственные образовательные стандарты среднего и высшего педагогического образования для специальностей «дошкольное воспитание» и «преподавание в начальных классах» не дают возможности готовить универсальных специалистов, способных работать с детьми с учетом преемственности между двумя важнейшими образовательными звеньями: дошкольным и начальным школьным.

В этой связи суть повышения квалификации определяется в опережающей подготовке педагогических кадров. Актуальность данной Программы обусловлена необходимостью  создания оперативной подготовки управленческих и педагогических кадров в Ростовской области на основе модульного характера обучения, в процессе которого не 50% учебного времени отводится самостоятельной моделирующей деятельности слушателей, предусматривающей освоение содержания вариативных УМК предшкольного образования.

Это указывает на наличие противоречий сложившихся в реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере образования, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования:

- между необходимостью осуществления предшкольной подготовки детей, не посещающих ДОУ и недостаточным уровнем профессиональной компетентности педагогов, готовых к осуществлению данной деятельности;

- между коллективным характером повышения квалификации и индивидуально-личностным присвоением ценностных смыслов профессионального роста, воплощения собственных замыслов, проявления субъектности, инициативности, готовности работать в личностной (развивающей, гуманистической)  модели в процессе повышения квалификации.

- между необходимостью определения уровня профессиональной компетентности  педагогов и отсутствием критериально-оценочных показателей, определяющих готовность педагогов к реализации предшкольного образования в логике личностно-ориентированного похода.

Необходимость разрешения установленных противоречий обусловила проблему, заключающуюся в поиске ответа на вопрос, каким образом обеспечить условия повышения  уровня компетентности  педагогов в  процессе повышения квалификации, осуществляющих предшкольную подготовку, способных активно изменять образовательную среду в свете современных требований?

- Гипотеза экспериментальной деятельности состоит в том, что эффективность  повышения уровня профессиональной компетентности  педагогов в процессе повышения квалификации как путь достижения качества предшкольного образования обеспечивается при соблюдении ряда условий, если:

- содержание повышения уровня компетентности педагогов отражает сущность и специфику развития ребенка старшего дошкольного возраста, включая содержание вариативных УМК, различные организационные формы, способы и средства, ориентированные на  развитие   индивидуальных возможностей  детей, нацеленностью на достижение  старшими дошкольниками определенного уровня  общей  готовности к обучению в школе;

- технология  повышения уровня компетентности педагогов предшкольного образования  способствует развитию их субъектной позиции, проявляющейся в когнитивно и практико-ориентированных, рефлексивно-аналитических компетенциях,  потребности саморазвития и самореализации в процессе непрерывного профессионального образования,  профессиональной готовности осуществлять предшкольное образование в контексте гуманистической  парадигмы.

### Теоретико-методологической основой программы выступают:

### Концепция модернизации российского образования на период до 2010г.

### Концепции развития человека как личности, индивидуальности, субъекта деятельности, (Б.Г. Ананьев, Н.И. Алексеев, Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, И.Б. Котова, В.А. Петровский, А.Н. Леонтьев и др.).

### основные положения деятельностного  (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов и др.) и компетентностного подхода (Е.В. Бондаревская, 
А.К. Маркова, Н.В. Матяш, А.В. Хуторской и др.).

- Концепция преемственности содержания образования дошкольного и начального образования.

Концептуальное обоснование программы

предшкольного образования в Ростовской области в рамках  экспериментальной деятельности

Необходимость выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения свидетельствует о целесообразности создания условий для массового образования детей старшего дошкольного возраста ("предшкольное образование"), для обеспечения доступности дополнительного образования детей, ориентированного на формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей.

Предшкольное образование мы понимаем как старшую ступень дошкольного возраста, длящегося два года и призванного смягчить переход ребенка из детсада (а также какого-либо другого дошкольного учреждения или из семьи) в школу.

Экспериментальная деятельность осуществляется нами посредством  реализации региональной модели предшкольного образования. Управление предшкольным образованием осуществляется в иерархической последовательности: РО ИПК и ПРО (факультет дошкольного и начального образования)  - ВТГ (временная  творческая группа) - ОО  (территориальные отделы образования) – пилотные площадки на базе ОУ (образовательные учреждения) и охватывает целостную систему полного охвата детей, не посещающих ДОУ на базе 38 пилотных площадок Ростова и Ростовской области.

Профессиональная деятельность педагогов, реализующих предшкольное образование на базе пилотных площадок Ростовской области, ориентирована на решение задач подготовки детей к обучению в школе и направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия, развитие индивидуальности и творческих способностей каждого ребенка.

Осуществление научно-методического руководства пилотными площадками, реализующих программы  и УМК предшкольного образования, предусмотрено в традиционных и интерактивных формах взаимодействия с педагогами (консультирование,  семинары-практикумы, мастер-классы, круглые столы,  проведение мониторинговых исследований по внедрению, и модернизации программ и УМК,  вариативных  организационных форм предшкольного образования, разработка критериев и показателей готовности старших дошкольников к обучению в школе). Реализация предщкольного образования в рамках экспериментальной деятельности предусмотрена  и в процессе повышения квалификации педагогических кадров, занятых предшкольной подготовкой на основе модульного подхода.

Содержание повышения квалификации педагогических кадров рассматривается нами как средство развития  готовности педагогов, позволяющих творчески осуществлять образовательную деятельность в рамках предшкольной подготовки.  Содержание представлено учебным, учебно-тематическим планом и дополнительной профессиональной программой «Предшкольное образование», ориентированных на  повышение уровня компетенций слушателей, связанных с осуществлением образовательной деятельности в рамках предшкольной подготовки. Содержание программы построено по блочно-модульному принципу определяющего взаимодействие общенаучного, психолого-педагогического и предметного блоков (философия образования, психологические, физиологические, педагогические основы и методика  профессиональной деятельности), внутри которых детализируются не только принципы, но и функции повышения квалификации. Отбор содержания осуществляется на основе принципов работы с содержанием предшкольного  образования в системе повышения квалификации:

##### принцип непрерывности образования – заключающийся  в овладении слушателями способами самообразования, саморазвития и самосовершенствования; способами проблематизации и актуализации, проектирования индивидуальной педагогической системы, объектов образовательной деятельности.

Компетентностный принцип - развитие профессионального мастерства; повышение уровня общетеоретической, практической и личностной готовности педгогов в вопросах реализации предшкольного образования.

Деятельностный принцип- развитие компетентности позволяет устранить феномен, который мы называем «информационным дисбалансом образования», состоящий в том, что слушатели в основном повышают квалификацию через тексты, содержащие чужие свидетельства о мире и заполненные значениями терминов, не переходящими подчас в личностные смыслы обучаемых. Личность же формируется и развивается в активной деятельности и общении, условия для которых и создает  содержательная деятельность.

Принцип субъектного подхода - становление и развитие личности как субъекта собственной жизни; открытие смысла  профессиональной деятельности и профессионального ростав вопросах предшкольной подготовки.

Связь содержания повышения квалификации с профессиональной деятельностью - ориентация на изменения, которые должны произойти в субъектах взаимодействия в окружающем их социуме.

Принцип вариативности - отбор содержания с учетом индивидуального и дифференцированного подхода субъектов образовательного процесса.

Творческой активности - создание условий для самореализации каждого слушателя в личностном, образовательном и профессиональном планах.

Принцип диалогичности - «проживание» слушателями разнообразных форм проблемно-диалогового взаимодействия, которое отличается по содержанию, позициям, степени активности и самостоятельности. Проявление активной субъектной позиции всех участников образовательного процесса.

Цель программы направлена на развитие готовности слушателей к реализации предшкольной подготовки детей, не посещающих ДОУ в рамках личностно-ориентированного подхода.

Задачи программы включают развитие когнитивно-ориентированной, практико-ориентированной готовности, совершенствование рефлексивно-аналитической готовности, формирование мотивационно-ценностной готовности слушателей, ориентированной на внедрение вариативных форм предшкольного образования.

Одним из методологических оснований при отборе содержания нашей программы выступает современная концепция Детства, которая, по мнению Е.В. Бондаревской, основывается на необходимости осмысления мира Детства как культурно-педагогического явления, становления представления о гуманистической стратегии и тактике построения диалога мира Детства и мира взрослых для того, чтобы, учитывая изначально природой данное индивидуальное видение мира, использовать ее (эту данность) как основу становления субкультуры ребенка. Программа направлена на преодоление ряда проблем современного предшкольного образования, расширяет профессиональные возможности тех педагогов, которые хотят работать современно, реализовывать собственные интересы и интересы своих подопечных, вносить собственные смыслы в содержание работы, гибко реагировать на изменения, происходящие вокруг в современных условиях выбора и вариативного образования, способных к самоизменению, саморазвитию, самосовершенствованию, ориентированных на развитие  старшего дошкольника в период Детства в контексте культуросообразной модели образования.

В содержании повышения квалификации слушателей раскрывается сущность  предшкольного образования, методологический, методический, технологический инструментарий в контексте изучения философского и психолого-педагогического феномена современного Детства, потому что ученые доказывают (Я.Л. Коломинский, М.В. Крулехт, М.В. Попова, Р.Б. Стеркина, и др.) только вместе с глубоко понимающим современное детство взрослым человеком ребенок способен полноценно постигать сложный и полифоничный мир, самого себя и нести социальную ответственность за результаты своей деятельности.

В процессе освоения содержания  предшкольного образования предусматривается рассмотрение актуальных проблем современного образования, основных тенденций, противоречий, перспектив, философско-методологических и нормативно-правовых  основ предшкольного образования. Ознакомление с парадигмальным подходом к образовательной деятельности; цели, стратегия, тактика профессиональной деятельности; вопросы конструирования содержания, форм, методов предшкольного образования в образовательном процессе; основы диагностики как инструмента, необходимого определения готовности старших дошкольников, не посещающих  ДОУ к обучению в школе. Практико-ориентированный и проблемно-ориентированный характер содержания на учебных занятиях способствует не только раскрытию и осмыслению понятий «Детство», «адаптация», «готовность к обучению», «вариативность», «моделирование», «рефлексия» и др., но и учит теоретически мыслить, осваивать новые понятия. По В.В. Давыдову, через форму понятия должно организовываться теоретическое мышление и способ действия присваиваться через понятие. Основная задача – научить слушателей мыследеятельности, ввести их в теоретическое мышление и через понятие ввести в освоение разных способов действия на разных материалах. Содержание учебной программы курсов составляет 72 часа: 26 ч. – лекционных занятий; 26 ч. – семинарских; 20ч. – самостоятельной работы.

Учебно-методическое обеспечение сопровождения  повышения квалификации слушателей,  включено в технологический компонент программы, включающем содержание программы, технологию  преподавания на основе интерактивных методов (метод проектов, проблемно-диалоговые методы, «мозговой штурм», «дискуссия-диалог» и др.), систему контроля, объединенного целевыми установками по определению качества учения и преподавания (тестирование преподавателями остаточного знания, самооценка слушателями качества освоения учебной дисциплины и др.).

Осуществление научно-методической поддержки педагогов   находит продолжение  в системе непрерывного образования через различные формы  совместного конструктивного взаимодействия, включающей консалтинговую помощь, организацию и проведение семинаров-совещаний, семинаров- практикумов, авторских, проектировочных семинаров,  научно-методических педсоветов, мастер-классов и др., ибо эффективность предшкольного образования будет сведена на нет, если не удастся соответствующим образом подготовить педагогов, изменить некоторые их представления: существует опасение, что дошкольные педагоги возьмут на себя функции учителя 1-го класса, учителя начальных классов превратят работу со старшими дошкольниками в имитацию учебного процесса, а кроме того, и те и другие будут заниматься прямым натаскиванием на учебный материал школы.

Совершенствование профессиональной компетенции педагога продолжается на протяжении всего периода осуществляемой деятельности на основе углубления его профессионального, нравственного, общекультурного, творческого, рефлексивного потенциала, самосовершенствования и охватывает все сферы личности (потребностно-мотивационную, операционально-техническую и самосознание).

Под профессионально важными качествами понимаются способности субъекта, включенные в процесс деятельности, влияющие на эффективность ее выполнения и определяющие возможности человека в профессиональной деятельности. Педагог должен не просто транслировать свои знания, но обладать способностью решать основные задачи образования, умением виртуозно владеть педагогическими технологиями.

Основными показателями готовности педагога к реализации предшкольного образования являются:

- готовность работать в личностной (развивающей, гуманистической)  модели, проявляющаяся  в самостоятельной инициативной творческой деятельности;
профессиональное знание возрастной педагогики и психологии, владение соответствующими  развивающими методами и технологиями;

- готовность к саморазвитию, сомоизменению, самосовершенствованию, способность проектировать образовательные отношения с детьми  в соответствии с постоянно меняющейся средой, рефлексировать  относительно результатов образовательной деятельности;

- создание проектов предшкольного образования с учетом специфики образовательного   учреждения и запросов родителей;

- проектирования собственной практики, направленной на решение актуальных задач образовательного учреждения с учетом технологий индивидуализации, анализа результатов  практики;

- корректировки проекта в связи с изменившимися условиями;

- составление образовательных программ предшкольной ступени в разных типах дошкольных учреждений;

- использования в своей работе продуктивных методов организации образовательного процесса в условиях предшкольной подготовки;

- различения специфики образовательного взаимодействия в дошкольном и школьном возрастах, понимания специфики перехода со ступени на ступень;

- проектирования и осуществления различных способов межличностного взаимодействия;

- создания условий для эффективного сопровождения ребенка и его семьи при переходе в школу.

Работа с детьми осуществляется исходя из принципа «не навреди» и направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развитие индивидуальности каждого ребенка. Искусственное, ускоренное наращивание знаний, умений, навыков — это опасная тенденция. Незнание объективных возрастных закономерностей развития личности ребенка-дошкольника приводит к перегрузке, переутомлению, отказу от учебной деятельности, провоцированию неврозов.

Без осознания педагогом таких аспектов личностно ориентированного образования, как целостность развития личности дошкольника и младшего школьника и непрерывность образования, культурно- ориентированная составляющая образования и национально-региональный компонент, проблемное обучение и воспитание с позиций «педагогики здравого смысла» и т. д., невозможно говорить о достаточном уровне его профессиональной компетентности.

- Содержание программы

    - Программа включает в себя три этапа.

| Этапы экспериментальной деятельности | Содержание работы | Промежуточные результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 Этап 2006 -2007 (констатирующий этап) Цель- обеспечение научно-методических условий, направленных на апробацию и внедрение вариативных форм и УМК предшкольного образования | - анализ научно - теоретической психолого-педагогической литературы, научных идей, взглядов, сложившихся в теории образования детей старшего дошкольного возраста и достижений практики по проблемам подготовки и адаптации ребенка к школе, взаимодействия субъектов образовательного процесса, методы психологической и педагогической диагностики готовности ребенка к школе, методы диагностики особенностей протекания адаптационного периода; -определение границ и формулировка замысла исследования; -конструирование основных теоретических и концептуальных положений экспериментальной работы; -мониторинг охвата детей предшкольным образованием в регионе; - - поиск путей, форм организации и внедрения инновационных вариативных форм предшкольного образования; - - разработка нормативно- инструктивных документов для организации и функционирования вариативных формпредшкольного образования. | - Проект региональной модели предшкольного образования; -модель повышения квалификации педагогов предшкольного образования; - пакет нормативно- инструктивных документов для организации и функционирования вариативных форм предшкольного образования в регионе; - аналитические данные по результатам мониторинговых исследований уровня освоения программ вариативных УМК предшкольной подготовки вариативных УМК; - сборник по результатам 1 этапа экспериментальной деятельности; Сочинский форум. |
| 2 этап 2007-2008 (формирующий этап) Цель – обеспечение учебно-методических условий, направленных на повышение уровня компетентности педагогов, занятых предшкольным образованием, в рамках апробации и внедрения организационных форм и содержания вариативных УМК предшкольного образования | -разработка дополнительной программы ПК педагогов предшкольного образования, учебный и учебно-тематический план; -осуществление научно-методической поддержки педагогических кадров образовательных учреждений через различные формы; - разработка модели взаимодействия с родителями в рамках предшкольной подготовки; - подготовка сборника для публикации из опыта организации вариативных моделей предшкольного образования в территориях (нормативно-правовые и инструктивно-методические материалы) -сотрудничество и издательствами в рамках обеспечения учебно-методической продукцией и проведения авторских семинаров | дополнительная профессиональная программа повышения квалификации педагогов предшкольного образования; -высокий и достаточный уровень компетентности педагогов, занимающихся предшкольным образованием; - модель взаимодействия с родителями в аспекте предшкольной подготовки; - методические рекомендации по организации и реализации вариативных УМК предшкольного образования; - сборник по итогам 2 этапа предшкольного образования в Ростовской области -Всероссийская конференция Сочинский форум |
| 3 этап 2008-2009 (контрольный этап) Цель - проведение мониторинговых исследований по результатам экспериментальной деятельности в рамках апробации вариативных форм и содержания предшкольного образования. | - сравнительный анализ эффективности работы традиционных и инновационных форм предшкольного образования, - разработка методического сопровождения по отдельным направлениям УМК предшкольного образования; - формулирование выводов по результатам эксперимента. | - научно-методическое обеспечение для реализации и внедрения различных организационных форм и программ предшкольного образования; - методические разработки содержания регионального компонента предшкольного образования по различным направлениям; - сборник по итогам 2 этапа предшкольного образования в Ростовской области - Региональная конференция |

На 1 этапе предполагается решение следующих задач:

- Сформировать состав участников экспериментальной работы.

- Актуализировать мотивационную, методологическую  и информационную подготовку руководителей, педагогов, занятых предшкольным образованием к работе  в условиях эксперимента.

- Создать временную творческую группу по  разработке региональной модели экспериментальной деятельности;

- Разработать региональную модель организации экспериментальной работы по введению предшкольного образования в Ростовской области, определяющая цель, задачи, ресурсное обеспечение, основные направления, этапы внедрения и ожидаемые результаты проекта.

- Разработать критериально-оценочные показатели, определяющие готовность педагогов к реализации предшкольного образования.

- Разработать пакет документов нормативного и инструментального сопровождения регламентирующих организацию и введение предшкольного образования на базе пилотных площадок области:

- информационная карта пилотной площадки, которая включает в себя сведения об образовательном учреждении – участнике эксперимента, динамику его экспериментальной деятельности;

--Положение о группах кратковременного пребывания «Подготовка детей к школе»;

- Положение о конкурсе по итогам экспериментальной деятельности по введению предшкольного образования в Ростовской области

- проект плана мероприятий для апробации и внедрения  вариативных форм и УМК для руководителей, курирующих экспериментальную деятельность  в территории;

- проект план апробации и внедрения учебно – методического комплекта для пилотной площадки;

- методические рекомендации к организации и отбору содержания предшкольного образования;

- банк учета учебно-методического обеспечения групп предшкольного образования;

7.Организовать совместно с издательствами «Дрофа», «Вентана-Граф» и «Баласс» встречи с авторами- разработчиками программ вариативных УМК предшкольного образования: М.М. Безруких- «Ступеньки к школе»,  Н.Ф. Виноградовой- «Предшкольная пора», Р.Н.Бунеев-«Школа – Детский сад 2-100».

Задачи 2-го этапа экспериментальной деятельности

1. Спроектировать и апробировать учебный, учебно-тематический план и дополнительную профессиональную программу повышения квалификации педагогов предшкольных групп.

2. Обеспечить методологическую, технологическую и информационную подготовку руководителей и педагогов предшкольных групп- участников экспериментальной деятельности.

3. Осуществить научно-методическое руководство экспериментальной деятельностью пилотных  площадок по апробации вариативных форм и содержания  предшкольного образования г. Ростова и Ростовской области.

4. Изучить:

- условия внедрения вариативных форм и содержания УМК предшкольного образования;

- инновационный потенциал педагогов в рамках экспериментальной деятельности по предшкольному образованию;

- педагогические затруднения в практике  апробации вариативных форм и содержания УМК предшкольного образования;

- реализация регионального компонента содержания предшкольного образования по основным направлениям деятельности .

5. Проанализировать результаты диагностического обследования стартовых  возможностей детей предшкольного возраста по  вариативным УМК.

6. Обеспечить учебно-методической продукцией пилотные площадкив рамках  сотрудничества с издательствами «Дрофа», «Вентана-Граф» и «Баласс.

7.Организовать совместно с издательствами «Дрофа», «Вентана-Граф» и «Баласс» встречи с авторами- разработчиками программ вариативных УМК предшкольного образования: М.М. Безруких- «Ступеньки к школе»,  Н.Ф. Виноградовой- «Предшкольная пора», Р.Н.Бунеев-«Школа – Детский сад 2-100».

Задачи 3-го этапа экспериментальной деятельности

1.Обеспечить методологическую, технологическую и информационную подготовку руководителей и педагогов предшкольных групп- участников экспериментальной деятельности.

2.Осуществить научно-методическое руководство экспериментальной деятельностью пилотных  площадок по апробации вариативных форм и содержания  предшкольного образования г. Ростова и Ростовской области.

3.Обеспечить научно- методическую поддержку педагогических кадров, занятых предшкольной подготовкой (консультации, семинары- практикумы, научно-методические педсоветы, мастер-классы и др.).

4.Провести сравнительный анализ эффективности работы традиционных и инновационных форм предшкольного образования.

5.Изучить, обобщить и распространить эффективный педагогический опыт внедрения организационных вариативных форм  и содержания УМК предшкольного образования.

6.Подготовить и провести научно- практическую конференцию по итогам экспериментальной деятельности

7.Опубликовать результаты эксперимента в форме статей и  научно-методического пособия «Предшкольное образование в Ростовской области»в 2-х частях.

8.Организовать совместно с издательствами «Дрофа», «Вентана-Граф» и «Баласс» встречи с авторами- разработчиками программ вариативных УМК предшкольного образования: М.М. Безруких- «Ступеньки к школе»,  Н.Ф. Виноградовой- «Предшкольная пора», Р.Н.Бунеев-«Школа – Детский сад 2-100».

Мероприятия по достижению целей и задач программы

Достижение цели и задач программы планируется обеспечить за счет реализации следующих программных мероприятий.

План  мероприятий по  реализации программы 1 этапа эксперимента

| №\п | Соддержание | Сроки |  | Контингент |  | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совещание. Современные тенденции разви тия дошкольного и предшкольного образова ния. Национальный проект «Образование» | Сентябрь 2006 |  | Специалисты и методисты ОО, руководители ДОУ |  | Сундукова А.К |  |  |
|  | Разработка региональной вариативной модели и предшкольного образования в Ростовской области | 1 полугодие 2006 |  |  |  | Сундукова А.К Баландина Л.А. Бех Л.В. |  |  |
|  | Совещание. Анализ состояния предшкольно го образования в Ростовской области. Актуа лизация идеи вхождения в эксперимент. |  | Октябрь 2006 |  | Специалисты и методисты ОО, руководители ДОУ |  | Сундукова А.К |  |
|  | Семинар «Предшкольное образование: научно теоретические основы, проблемы и перспективы» |  | Ноябрь 2006 |  | Специалисты и методисты ОО, руководители ДОУ |  | Сундукова А.К Копытина М.Г. |  |
|  | Семинар – совещание «Региональная модель предшкольного образования в Ростовской об ласти» |  | Декабрь 2006 |  | Специалисты и методисты ОО, руководители ДОУ |  | Сундукова А.К Калайтанова Г.Н. |  |
|  | Разработка инструктивно методического обеспечения экспериментальной деятельности в территориях |  | Январь 2007 |  | Специалисты и методисты ОО, руководители ДОУ |  | Баландина Л.А. Бех Л.В. |  |
|  | Разработка целевой программы экспериментальной деятельности |  | 2 полугодие 2007 |  | Специалисты и методисты ОО, руководители ДОУ |  | Сундукова А.К КалайтановаГ.Н. Баукова Н.Н. Баландина Л.А. Бех Л.В. |  |
|  | Авторский семинар «Презентация программы «Предшкольная пора» для детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ, издательства Вентана – Граф» | Февраль 2007 |  | Руководители экспериментальных и пилотных площадок, педагоги |  | Сундукова А.К. Баукова Н.Н. |  |  |
|  | Семинар-практикум «Организация экспери ментальной работы по введению предшколь ного образования в Ростовской области» | Февраль 2007 |  | Руководители экспериментальных и пилотных площадок |  | Сундукова А.К. Калайтанова Г.Н. |  |  |
|  | Проектная мастерская «Разработка вариа тивных моделей предшкольного образования в Ростовской области» | Март 2007 |  | Временная творческая группа |  | Сундукова А.К. Калайтанова Г.Н. |  |  |
|  | Разработка нормативно-правовых основ организации и регулирования предшкольного образования | Апрель 2007 |  | Временная творческая группа |  | Сундукова А.К. Калайтанова Г.Н. |  |  |
|  | Семинар-совещание «О ходе эксперимен тальной работы по предшкольному образова нию в Ростовской области» | Май 2007 |  | Руководители экспериментальных и пилотных площадок |  | Сундукова А.К. Калайтанова Г.Н. |  |  |
|  | Проектная мастерская. Разработка рекомен даций по проблеме «Адаптация образова тельного процесса к индивидуальным осо бенностям детей предшкольного возраста | Июнь 2007 |  | Временная творческая группа |  | Баукова.Н.Н |  |  |

План реализации 2 этапа – экспериментальной деятельности ( 2007-2008гг)

| № | Мероприятие | Сроки | Контингент | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка учебного, учебно-тематического планов, программы «Предшкольное образование» | 1 полугодие | Педагоги предшкольного образования | Баландина Л.А. Баукова Н.Н. Бех Л.В |
| 2 | Разработка методического сопровождения лекционно-практических занятий на КПК по предшкольному образованию | 2 полугодие | Педагоги предшкольного образования | Баландина Л.А. Баукова Н.Н. Бех Л.В. |
| 3 | Изучение педагогических затруднений в практике разработки индивидуальных программ подготовки ребенка к школе (аналитическая справка) (Волгодонск, Шахты, Сальск, Таганрог, Ростов) | ноябрь | Педагоги предшкольного образования | Баландина Л.А. Баукова Н.Н. Бех Л.В. |
| 4 | Изучение и анализ результатов диагностического обследования стартовых возможностей детей предшкольного возраста по экспериментальным УМК (г.Батайск,) | октябрь |  | Баландина Л.А. |
| 5 | Изучение модели взаимодействия с родителями воспитанников в аспекте предшкольной подготовки детей (г.Сальск, Цимлянск, Ростов, Волгодонск) | сентябрь | Руководители ОУ | Баукова Н.Н. Баландина Л.А. Бех Л.В. |
| 6 | Изучение условий организации обучения детей предшкольного возраста на базе прогимназии №78 г.Шахты, Волгодонск, Новочеркаскк, Таганрог | декабрь | Руководители ОУ | Баукова Н.Н. Баландина Л.А. |
| 6 | Реализация регионального компонента содержания предшкольного образования по основным направлениям деятельности: физкультурно- оздоровительное интеллектуально- познавательное; художественно - эстетическое | В течение года | Руководители ОУ , Педагоги предшкольного образования | Калайтанова Г.Н. Баукова Н.Н. Бех Л.В. Баландина Л.А. |
| 7 | Изучение эффективности внедрения вариативных организационных форм предшкольного образования на базе ОУ (Егорлык, Ростов, Волгодонск,,Батайск, Сальск, Шахты, Новочеркасск) | 2 квартал 2008 | Руководители ОУ , Педагоги предшкольного образования | Калайтанова Г.Н. Бех Л.В. Баландина Л.А. |
| 8 | Изучение инновационного потенциала педагогического коллектива в рамках экспериментальной деятельности по предшкольному образованию. (аналитическая справка) ( Шахты, Новочеркасск, Егорлык, Сальск, Батайск, Волгодонск) | январь | Руководители ОУ , Педагоги предшкольного образования | Калайтанова Г.Н. Бех Л.В. Баландина Л.А. |
| 9. | Изучение педагогических затруднений в практике реализации программ подготовки ребенка к школе (аналитическая справка) | 1 квартал 2008 | Педагоги предшкольного образования | Калайтанова Г.Н. Бех Л.В. Баландина Л.А. Баукова Н.Н. |

| 10 | Круглый стол. Модернизация муниципальной системы дошкольного образования в условиях реализации «Приоритетных направлений развития российского образования»: введение предшкольной подготовки детей 5-7 лет, не посещающих ДОУ» Ростов-на-Дону МДОУ №186 | октябрь | Педагоги предшкольного образования | Баукова Н.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Областной семинар «Опыт реализации предшкольного образования в г Таганроге на базе гимназии А.Чехова» | Март 2008 | Руководители экспериментальных и пилотных площадок | Сундукова А.К. Баукова Н.Н. |
| 12 | Семинар-практикум. Формирование творческого воображения – приоритет развивающей работы с детьми предшкольного возраста (Волгодонск, Шахты, Батайск) | Апрель май | Педагоги предшкольного образования | Бех Л.В. Баландина Л.А. |
| 13 | Круглый стол «Концептуальные и методологические основы предшкольного образования в образовательной системе «Детский сад - 2100; Школа- 2100». Шахты, Ростов | ноябрь Декабрь | Педагоги предшкольного образования | Бех Л.В. |
| 14 | Мастер-класс «Технология реализации содержания предшкольного образования в аспекте деятельностного подхода в образовательной системе Детский сад-2100» г. Шахты, Цимлянск, Сальск, Ростов. | Январь Февраль март | Педагоги предшкольного образования | Бех Л.В. |
| 15 | Практический семинар « Разработка учебных планов с учетом специфики УМК предшкольного образования «Ступеньки к школе»; «Предшкольная пора» | Октябрь | Педагоги предшкольного образования | Г.Н Баландина Л.А. Баукова Н.Н. |
| 16 | Совещание. Предшкольное образование: результаты промежуточной диагностики по апробации и внедрению региональной модели предшкольного на пилотных площадках» | декабрь | Руково дители экспериментальных площадок | Сундукова А.К. Калайтанова Г.Н. |
| 17 | Авторский семинар «Организационно-содержательный и технологический аспекты внедрения предшкольного образования в образовательной системе «Школа-Детский сад 2100» | февраль | Руково дители экспериментальных площадок и педагоги предшкольного образования | Сундукова А.К. Бех Л.В. |
| 18 | Семинар-совещание «Подведение итогов экспериментальной работы 2-го этапа работы пилотных площадок в рамках реализации региональной модели предшкольного образования: решения, проблемы, идеи» | апрель | Руково дители экспериментальных площадок | Сундукова А.К. Калайтанова Г.Н. |
| 19 | Разработка мультимедийного сопровождения лекционно-практических занятий на электоронных носителях по предшкольному образованию. | 1 полугодие | Педагоги предшкольного образования | Сундукова А.К. Калайтанова Г.Н |

| 20 | Научно-практический семинар «Управление качеством предшкольного образования» г. Сочи | сентябрь | Руководители , методисты, специалисты ОО, педагоги ОУ, ДОУ | Сундукова А.К. Калайтанова Г.Н. Баландина Л.А.БехЛ.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Обновление содержания сайта отдела по проблемам предшкольного образования | Ежемесячно |  | Калайтанова Г.Н Бех Л.В |
| 22 | Сотрудничество с издательствами «Вентана-Граф», «Дрофа», «Баласс»-г. Москва в рамках эксперимента по предшкольному образованию (авторские семинары, консультации, обеспечение учебно- методической продукцией) | В течение года | Педагоги предшкольного образования | Калайтанова Г.Н. Бех Л.В. |

|  | Редакционно-издательская деятельность | Сроки |  | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Статьи по проблеме внедрения и апробации предшкольного образования в рамках эксперимента | 2 полугодие |  | Методисты отдела |
| 24 | Публикация «Организация предшкольного образования в Ростовской области» | 1 полугодие |  | Калайтанова Г.Н. Бех Л.В. Баландина Л.А. Баукова Н.Н. |

Мероприятия 3-го этапа экспериментальной деятельности ( 2008-2009г)

| № | Мероприятие/тематика | Сроки | Контингент | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы КПК для педагогов, осуществляющих подготовку детей, не посещающих ДОУ, к школе: «Предшкольное образование» | Ноябрь | Педагоги предшкольного образования | Баландина Л.А. Баукова Н.Н. Бех Л.В Токарева Т.В. |
| 2 | Корректировка методического сопровождения лекционно-практических занятий на КПК по предшкольному образованию | Декабрь | Педагоги предшкольного образования | Баландина Л.А. Баукова Н.Н. Бех Л.В. Токарева Т.В. |
| 3 | Изучение диагностического инструментария для определения стартового уровня развития детей, не посещающих ДОУ (г. Белая Калитва) | Сентябрь | Педагоги предшкольного образования | Калайтанова Г.Н. Баландина Л.А. |
| 2 | Изучение педагогических затруднений в практике реализации программ подготовки ребенка к школе (г. Сальск, Волгодонской и Цимлянский районы) | Октябрь | Педагоги предшкольного образования | Бех Л.В. Калайтанова Г.Н. |
| 3 | Изучение особенностей реализации регионального компонента содержания предшкольного образования по физкультурно- оздоровительному направлению | Ноябрь | Педагоги предшкольного образования | Калайтанова Г.Н. Сундукова А.К. |
| 4 | Изучение условий организации обучения детей предшкольного возраста на базе СОШ № 52, 34 г. Ростова-на-Дону (аналитическая справка) | Декабрь | Педагоги предшкольного образования | Калайтанова Г.Н. Баукова Н.Н. |
| 5 | Изучение уровня готовности педагогов к осуществлению предшкольного образования. (аналитическая справка) (Шахты, Новочеркасск, Егорлык, Сальск, Батайск, Волгодонск) | Январь | Педагоги предшкольного образования | Калайтанова Г.Н. Бех Л.В. Баландина Л.А. Баукова Н.Н |
| 6 | Изучение технологии проведения мониторинга охвата детей различными формами предшкольного образования (Егорлык, Ростов, Волгодонск, ,Батайск, Сальск, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Волгодонской район, Тацинский район, Заветинский район) (аналитическая справка) | Февраль - март | Педагоги предшкольного образования | Калайтанова Г.Н. Бех Л.В. Баландина Л.А. Баукова Н.Н. |
| 7 | Изучение и анализ результатов диагностического обследования стартовых возможностей детей предшкольного возраста по программе «Предшкольная пора» (г. Новочеркасск) | Май | .Педагоги предшкольного образования | Баукова Н.Н |
| 8 | Изучение педагогических затруднений в практике реализации программ подготовки ребенка к школе (аналитическая справка) | 1 квартал 2009 | Педагоги предшкольного образования | Калайтанова Г.Н. Бех Л.В. Баландина Л.А. Баукова Н.Н. |
| 9 | Научно- практический семинар «Управление качеством дошкольного образования. Предшкольное образование: идеи, поиски, решения» г. Сочи | 07.09-13.09 2008 |  | Сундукова А.К Калайтанова Г.Н.БехЛ.В. |
| 10 | Авторский семинар Т.А.Куликовой « Социализация детей старшего дошкольного возраста в процессе игровой деятельности» г. Москва | Апрель 2009 |  | Сундукова А.К Токарева Т.В. |
| 11 | Региональная научно- практическая конференция «Предшкольное образование: итоги, проблемы, перспективы». | Май 2009 | Руководители , методисты, специалисты ОО, педагоги ОУ, ДОУ | Сундукова А.К Баландина Л.А. Баукова Н.Н. Бех Л.В. Калайтанова Г.Н. |
| 12 | Ежеквартальные отчетные семинары - совещания о ходе эксперимента по введению предшкольного образования в Ростовской области | Каждый квартал | Руководители экспериментальных площадок | Калайтанова Г.Н. |
| 12 | Условия реализации вариативных форм и УМК предшкольного образования в г. Новочеркасске | апрель | Руководители , методисты, специалисты ОО, педагоги ОУ, ДОУ | Методисты отдела |
| 14 | Семинар - практикум. Специфика реализации программы «Предшкольная пора» (Батайск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск) | Сентябрь Октябрь Декабрь | . | Калайтанова Г.Н Баукова Н.Н |
| 15 | Семинар-практикум. Технология составления индивидуальных маршрутов развития детей в рамках прешкольного образования (Новошахтинск, Белая Калитва, Тацинский район) | Октябрь Ноябрь Декабрь |  | Калайтанова Г.Н. Баландина Л.А. |
| 16 | Мастер-класс «Технология реализации содержания предшкольного образования в аспекте деятельностного подхода в образовательной системе Детский сад-2100» г. Шахты, Цимлянск, Сальск, Ростов. | Январь Февраль Март |  | Калайтанова Г.Н. Бех Л.В. |

| 17 | Пилотная площадка Разработка технологии развития связной речи по курсу «По дороге к азбуке» в образовательной системе «Школа – 2100» («Детский сад – 2100») для старшего дошкольного возраста |  |  | Пилотная площадка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 раз в м-ц по графику | Педагоги предшкольного образования | Волгодонск, Волгодонской, Цимлянский район, Сальск, Егорлык, Песчанокопсий район | Бех Л.В. |
| 18 | Технология составления индивидуальных маршрутов развития детей в рамках прешкольного образования | 1 раз в м-ц по графику | Педагоги предшкольного образования | Б.Калитва, Новошахтинск Таганрог | Баландина Л.А. |
| 19 | Разработка методического сопровождения по отдельным направлениямк программе «Предшкольная пора» | 1 раз в м-ц по графику | Педагоги предшкольного образования | Ростов Новочеркасск Сальск | Баукова Н.Н. |
| 20 | Творческая группа Особенности реализации регионального компонента содержания предшкольного образования по физкультурно- оздоровительному направлению | 1 раз в м-ц по графику | Педагоги предшкольного образования | Новочеркасск, Шахты | Калайтанова Г.Н. |
| 21 | Сотрудничество с издательствами «Вентана-Граф», «Дрофа», «Баласс»-г. Москва в рамках эксперимента по предшкольному образованию (авторские семинары, консультации, обеспечение учебно- методической продукцией) |  | Педагоги предшкольного образования |  | Сундукова А.К. Методисты ОДО |

Редакционно-издательская деятельность

| № | Мероприятие/тематика | Сроки | Ответственные лица | Контроль/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Публикация научно-методического пособия «Предшкольное образование в Ростовской области»-1 часть. | Май 2009 | Бех Л.В. | Сундукова А.К. Калайтанова Г.Н Бех Л.В.. |
| 2. | Публикация материалов в журналах федерального уровня из опыта работы пилотных площадок по проблеме внедрения и апробации предшкольного образования в рамках эксперимента | 2 полугодие | Методисты отдела | Калайтанова Г.Н. |
| 3. | Подготовка рукописи «Содержание развития связной речи по курсу «По дороге к азбуке» в образовательной системе «Школа – 2100» («Детский сад – 2100») для старшего дошкольного возраста» | 2 полугодие | Бех Л.В. | Калайтанова Г.Н. |
| 4. | Подготовка рукописи «Региональный опыт организации предшкольного образования в г. Волгодонске» | 2 полугодие | Баландина Л.А. | Калайтанова Г.Н. |
| 5. | Подготовка рукописи «Организация предшкольного образования в г. Ростове-на-Дону» | 2 полугодие | Баукова Н.Н. | Калайтанова Г.Н. |